## 演習問題
# | 課題No | ステータス | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 課題区分 | 課題タイトル | 課題内容 | 重要度 | 対応状況 | 対応チーム | 対応 担当者 （敬称略） | Due Date | 結論 | 対応完了日
1 | 1 | 01_Open | 2019-02-14 | 加藤 | ACC内部 | コスト | 輸送コスト未決定 | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-02-14
2 | 2 | 99_Close | 2019-01-14 | 伊藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | 発注量算出ルールが未決定であり、来月分の提示が遅延 | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
3 | 3 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 高橋 | クライアントフェーシング | 運用ルール | 買取保証金額算出の算出タイミングルールが未決定 | 省略 | 低 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-20
4 | 4 | 03_Pending | 2019-03-21 | 佐藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | キャパシティに関する算出ロジックが未決定 | 省略 | 高 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-21
5 | 5 | 02_Inprogress | 2019-02-14 | 木村 | クライアントフェーシング | 契約 | 遅延金の分担について契約書に記述が無い | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14
6 | 6 | 02_Inprogress | 2019-01-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | コスト | 来月分の製品コストの決定が遅延 | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-01-14
7 | 7 | 99_Close | 2019-03-20 | 加藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | 部材発注の運用ルールが曖昧 | 省略 | 高 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-20 | ・・・（中略）・・・ | 2019-03-20
8 | 8 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 伊藤 | クライアントフェーシング | コスト | 設備費用についての支払が滞っている | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-21
9 | 9 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 高橋 | ACC内部 | スケジュール | 追加パーツ管理についてのマスタスケジュール未作成 | 省略 | 低 | 省略 | プロジェクト管理 | 井上 | 2019-03-20
10 | 10 | 99_Close | 2019-03-21 | 佐藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | 製品のメンテナンスコストの費用負担ルールが未決定 | 省略 | 低 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-21 | ・・・（中略）・・・ | 2019-03-21
11 | 11 | 02_Inprogress | 2019-02-14 | 木村 | クライアントフェーシング | 体制 | コスト管理担当者の不在 | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-02-14
12 | 12 | 02_Inprogress | 2019-02-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | 体制 | 生産管理担当者の不在 | 省略 | 中 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-02-14
13 | 13 | 02_Inprogress | 2019-01-14 | 加藤 | クライアントフェーシング | 体制 | 部材需給担当者の不在 | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-01-14
14 | 14 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 伊藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | BOMの確定タイミングが曖昧 | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-20
15 | 15 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 高橋 | クライアントフェーシング | 契約 | 保証契約について合意が遅延 | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-03-21
16 | 16 | 99_Close | 2019-02-14 | 佐藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ベンダーリストの改定プロセスが未決定 | 省略 | 高 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-02-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-02-14
17 | 17 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 木村 | クライアントフェーシング | 契約 | 廃棄処理の費用負担についての契約が未締結 | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-03-21
18 | 18 | 02_Inprogress | 2019-02-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | スケジュール | 新製品について必要パーツの手配スケジュールが未作成 | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 井上 | 2019-02-14
19 | 19 | 99_Close | 2019-02-14 | 加藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-02-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-02-14
20 | 20 | 02_Inprogress | 2019-02-14 | 伊藤 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14
21 | 21 | 03_Pending | 2019-02-14 | 高橋 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-02-14
22 | 22 | 99_Close | 2019-01-14 | 佐藤 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
23 | 23 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 木村 | クライアントフェーシング | スケジュール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 井上 | 2019-03-20
24 | 24 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 岡田 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-03-21
25 | 25 | 03_Pending | 2019-02-14 | 加藤 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14
26 | 26 | 99_Close | 2019-01-14 | 伊藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
27 | 27 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 高橋 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-03-20
28 | 28 | 03_Pending | 2019-02-14 | 佐藤 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-02-14
29 | 29 | 99_Close | 2019-02-14 | 木村 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-02-14
30 | 30 | 99_Close | 2019-01-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | 運用ルール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | 業務チーム | 山口 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
31 | 31 | 03_Pending | 2019-02-14 | 加藤 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14
32 | 32 | 03_Pending | 2019-01-14 | 伊藤 | クライアントフェーシング | スケジュール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 井上 | 2019-01-14
33 | 33 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 高橋 | ACC内部 | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-03-20
34 | 34 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 佐藤 | クライアントフェーシング | スケジュール | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | プロジェクト管理 | 井上 | 2019-03-21
35 | 35 | 03_Pending | 2019-01-14 | 木村 | クライアントフェーシング | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-01-14
36 | 36 | 99_Close | 2019-02-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | 契約 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 樋口 | 2019-02-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-02-14
37 | 37 | 99_Close | 2019-01-14 | 加藤 | ACC内部 | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
38 | 38 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 伊藤 | クライアントフェーシング | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-03-20
39 | 39 | 02_Inprogress | 2019-03-21 | 高橋 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-21
40 | 40 | 99_Close | 2019-01-14 | 佐藤 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
41 | 41 | 99_Close | 2019-01-14 | 木村 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
42 | 42 | 99_Close | 2019-02-14 | 岡田 | クライアントフェーシング | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-02-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-02-14
43 | 43 | 99_Close | 2019-01-14 | 加藤 | クライアントフェーシング | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-01-14 | ・・・（中略）・・・ | 2019-01-14
44 | 44 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 伊藤 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-20
45 | 45 | 99_Close | 2019-03-21 | 高橋 | ACC内部 | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-21 | ・・・（中略）・・・ | 2019-03-21
46 | 46 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 佐藤 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-20
47 | 47 | 99_Close | 2019-03-20 | 木村 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-20 | ・・・（中略）・・・ | 2019-03-20
48 | 48 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 岡田 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 低 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-20
49 | 49 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 岡田 | クライアントフェーシング | 体制 | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 高 | 省略 | プロジェクト管理 | 深沢 | 2019-03-20
50 | 50 | 02_Inprogress | 2019-03-20 | 岡田 | クライアントフェーシング | コスト | ・・・（中略）・・・ | 省略 | 中 | 省略 | ビジネスサポート | 藤沢 | 2019-03-20

## 演習問題_List
名前定義 | 起票者 | ステータス
リスト値（↓） | 加藤 | 01_Open
| 伊藤 | 99_Close
| 高橋 | 02_Inprogress
| 佐藤 | 03_Pending
木村
岡田
佐々木
遠藤
Note on A1: CTRL + SHIFT + F3